

**Информирование об итогах реализации инициативного проекта**

**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ/ район Красноярского края | Рыбинский  |
| Поселение | Большеключинский сельсовет |
| Населенный пункт | село Большие ключи |
| Наименование инициативного проекта | Приобретение навесного оборудования на МТЗ-82.1, Прицеп специальный тракторный ОМП 0.5 |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | эксплуатация данного оборудования обеспечит снижение затрат при скашивании минерализации противопожарных полос вокруг населенных пунктов, для ликвидации на территории несанкционированных свалок, для скашивания сорной и карантинной травы вдоль обочины дорог и в общественных местах. |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 17.12.2023 №3 |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №223-п от 03.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2024 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 940 000 руб. |
| Средства населения  | 28 200 руб. |
| Средства юридических лиц, ИП | 65 800 руб. |
| Средства местного бюджета | 47 000 руб. |
| Иной межбюджетный трансферт | 799 000 руб. |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)  | Контракт заключен №47 от 27.09.2024г ООО «АГРОБЕЛТЕХНИКА - Прицеп специальный тракторный ОМП 0.5, контракт №152ГАЛ от 24.09.2024г – ООО ТД «Галактика» навесное оборудование на МТЗ-82.1 |
| Дата завершения реализации проекта | 15 ноября 2024г |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | Инициативный проект реализован в установленные сроки и в полном объеме. Прицеп специальный тракторный ОМП 0.5 решил вопрос тушения возгораний на территории села. |

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации Большеключинского сельсовета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_Т.В. Штоль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) МП (Ф.И.О.) |
| Председатель инициативной группы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_И.А. Анисимова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (Ф.И.О.) |